新乡医学院组织工程与再生临床医学中心

开放课题管理办法（试行）

一、总则

新乡医学院组织工程与再生临床医学中心（以下简称医学中心）以新乡医学院、新乡医学院第一附属医院和新乡医学院第三附属医院为依托，以组织工程与再生医学研究为主要方向。医学中心定位为：打造河南省高水平的组织再生与缺损修复重建和基于再生医学的疾病治疗的研究平台，争创区域高水平医学中心。医学中心实行“开放、合作、交流”的运行机制，为促进创新思想交流，推进创新、求实、开放的学术风气建设，本着“开放促研，合作共赢”的原则，经医学中心学术委员会决定，根据医学中心定位与发展规划设立开放课题，为与医学中心研究方向相关的学者和青年教师提供经费支持和科学研究平台。

二、开放课题资助范围

医学中心共设立以下4个研究方向。每年医学中心将围绕下述几个研究方向，由学术委员会决定开放课题的具体资助方向。根据具体的资助方向制定相应的开放课题申请指南，并发布开放课题申请通知。

1.骨与软骨损伤及衰老机制研究；

2. 干细胞体外再生活体骨关节组织核心技术研发。

3. 再生医学与骨科学领域新药研发。

4. 生物医用材料用于骨与软骨再生修复。

三、开放课题项目设置

拟设立项目为15项，重点项目资助金额不少于30万元/项，一般项目资助金额不少于 10万元/项。课题执行期限从公示结束的次月开始计算，项目的执行期限为3 年。

四、开放课题申请必备条件

1. 具备博士学位或副高级以上（含）技术职称，品德良好，遵纪守法，无不良科研记录；

2. 与课题设立的研究方向相关；

3. 为促进合作共赢，非医学中心固定成员或客座研究人员申请时必须在医学中心的固定研究人员中选择一名教师作为合作者，医学中心合作教师每次参与的申请书不得超过 2 项。

五、开放课题申请程序

1. 申请人根据医学中心当年发布的开放课题申请指南，在规定的时间内向医学中心提交课题申请书；

2. 按照“公平竞争，择优资助”的原则，由医学中心组织医学中心学术委员会专家及同行专家进行评审，并根据评审意见确定是否给予资助；

3. 对确定资助的项目由医学中心通过新乡医学院第一附属医院和新乡医学院第三附属医院网站正式发布通知进行公示；

4. 公式结束后无异议，通知申请者本人；

5. 项目获批的申请人在收到医学中心开放课题申请批准通知后30天内，根据获资助经费来源，与新乡医学院第一附属医院或新乡医学院第三附属医院签订《新乡医学院组织工程与再生临床医学中心开放课题研究任务计划书》和《新乡医学院组织工程与再生临床医学中心开放课题合作协议》。未说明理由逾期不签订开放课题研究任务计划书和合作协议的申请者，视为自动放弃资助。

六、开放课题实施与经费管理

1. 开放课题经费由乡医学院第一附属医院和新乡医学院第三附属医院专项经费划拨，专款专用，经费不外拨至外单位，由项目主持人负责。

2. 项目负责人和主要研究人员应按研究任务计划书开展研究工作。

3. 研究计划实施中，如需改变预定研究内容和计划、提前结题或延长期限，项目负责人须提出书面申请，经所在单位审查签署意见后，报医学中心审批。

4. 正常情况下，项目负责人不得代理或更换，遇有特殊情况，所在单位应安排合适代理人，并报医学中心备案。项目负责人因工作调动，可依据具体情况选择在原单位或调入单位完成开放课题项目，但须调入、调离双方及医学中心签署意见，并报医学中心审批备案。

5. 获批项目必须接受医学中心的跟踪管理，并按要求分阶段完成资助项目的年度考核，项目主持人及其所在单位为考核材料真实性的唯一责任人和责任单位；

6. 开放课题经费第一年度按项目资助经费的 60%进行拨付，剩余经费根据上一年度的计划完成进度和质量，对考核合格以上（含）的项目根据课题进度和需求拨付经费。对考核不合格的项目，项目主持人需提交书面说明，由学术委员会决定是否继续资助；

7. 课题经费开支的范围如下：

（1）设备费：本开放课题原则上不支持设备费。

（2）业务费：是指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版/文献/信息传播/知识产权事务、会议/差旅/国际合作交流等费用，以及其他相关支出。

（3）劳务费：是指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘用的咨询专家的费用等。

8. 经费预算要求:

(1) 项目负责人在编制经费预算时，应根据承担的研究任务和经费额度，编制项目间接费用支出预算，经医学中心学术委员会审定后实施。

(2) 预算编制是科研项目申报、审批的基本内容，是经费支出合规性审核的基本依据。预算编制要尽可能科学合理，减少不必要的调整。

(3) 如项目预算总额、承担单位、项目负责人等方面确需调整，应符合相关管理办法规定的调整范围，并报医学中心学术委员会批准。

(4) 在项目总预算不变的情况下，费用调整只提供基本测算说明，不需要提供明细。

9. 如果医学中心现有条件无法满足课题需求，利用开放课题经费采购的实验设备归本医学中心所有，任何人不得私自占有或转让。

10. 开放课题结题后，剩余经费超过20%以上部分收回。

11. 使用开放课题取得的科研成果，申请人可根据本医学中心项目合作教师所在学院的科研奖励政策享受同等的科研成果奖励。

七、开放课题结项要求

1.具体要求如下：

（1）重点项目：在重点期刊上发表学术论文不少于2篇，单篇影响因子不低于8分。

（2）一般项目：SCI期刊上发表论文不少于2篇，单篇影响因子不低于5分。

开放课题资助项目取得的科研成果必须注明：新乡医学院组织工程与再生临床医学中心（项目批号）或 Supported by the Open Research Fund of Tissue Engineering and Regenerative Clinical Medical Center of Xinxiang Medical University (Fund No.)字样，并根据合作协议将新乡医学院第一附属医院或新乡医学院第三附属医院作为第一完成单位，新乡医学院组织工程与再生临床医学中心作为完成单位。获批专利的第一专利权人为新乡医学院第一附属医院或第三附属医院。

未按照要求进行标注的科研成果不纳入结题考核范围。

2. 开放课题资助项目所获得或产生的数据图表资料、模式、技术报告等在结题时须同结题报告一起提交本医学中心的合作人员。

八、附则

1. 本管理办法自发布之日起开始实施。

2. 本管理办法的解释权归新乡医学院组织工程与再生临床医学中心所有。